## Plantilla de Casos de Prueba
Plantilla de Casos de Pruebas de Software
Elaborado por: Iván Sanhueza y Juan Guajardo
Proyecto: SALFA Módulo Encuesta
Información para el Seguimiento
Id | Caso de Prueba | Descripción | Tipo de prueba | Datos / Acciones de Entrada | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Recomendaciones
A-1 | Creacion de usuarios | Se pondrá a prueba la creacion de usuarios en el sistema | Prueba funcional | - Iniciar Sesión -Acceder a apartado de usuarios -Crear un usuario | -El usuario debe iniciar sesión correctamente. -El apartado de gestión de usuarios debe ser accesible. -El nuevo usuario debe ser creado exitosamente y reflejarse en la base de datos con los datos correctos. | -El inicio de sesión se completó con éxito. -El apartado de gestión de usuarios fue accesible sin inconvenientes. -El nuevo usuario fue creado correctamente y sus datos se almacenaron en la base de datos. | Aunque la prueba fue exitosa, se sugiere implementar que el Usuario pueda modificar su contraseña
A-2 | Modificacion de usuarios | Se pondra a prueba la modificacion de los usuarios existentes | Prueba funcional | - Iniciar Sesión -Acceder a apartado de usuarios -Modificar un usuario | -El usuario debe poder iniciar sesión correctamente. -El apartado de usuarios debe ser accesible desde el panel de administración. -La modificación del usuario debe realizarse correctamente, reflejando los cambios en la base de datos. | -El inicio de sesión se realizó con éxito. -El apartado de gestión de usuarios fue accesible sin problemas. -La modificación del usuario se completó correctamente y los cambios fueron reflejados adecuadamente. | Se recomienda agregar validaciones para asegurar que los cambios realizados en los usuarios sean válidos (por ejemplo, verificar que los campos de correo electrónico no estén vacíos o en un formato incorrecto).
A-3 | Cambiar estados de usuarios | Se pondra a prueba el habilitar o deshabilitar usuarios existentes | Prueba funcional | - Iniciar Sesión -Acceder a apartado de usuarios -Habilitar o deshabilitarun usuario | -El usuario debe iniciar sesión correctamente. -El apartado de gestión de usuarios debe ser accesible. -El usuario seleccionado debe ser habilitado o deshabilitado correctamente, reflejándose este cambio en la base de datos y en el sistema. | -El inicio de sesión se completó con éxito. -El apartado de gestión de usuarios fue accesible sin inconvenientes. -El estado del usuario seleccionado fue actualizado correctamente (habilitado o deshabilitado) y reflejado en el sistema. | Se recomienda agregar confirmaciones de acción para evitar cambios accidentales, como un cuadro de confirmación antes de deshabilitar un usuario.
A-4 | Gestión de encuestas | Se pondra a prueba la creación de encuestas y asignación de encuestas, junto con las acciones del estado de estas | Prueba funcional | - Iniciar Sesión -Acceder a apartado de encuestas -Crear una encuesta y asignarla a los usuarios que desee | -La encuesta se debe crear correctamente, con las preguntas y opciones de respuesta -La encuesta debe ser asignada correctamente al grupo o individuo indicado -El estado de la encuesta debe cambiar según las acciones (activada, desactivada, completada, etc.). -Los usuarios asignados deben poder interactuar con la encuesta según su estado. | Las encuestras se crearon correctamente, se asignaron adecuadamente a los usuarios, y los estados de la encuesta cambiaron sin inconvenientes, permitiendo a los usuarios interactuar de acuerdo con esos cambios | Aunque la prueba ha sido exitosa, se recomienda realizar pruebas adicionales para verificar el manejo de posibles errores, como la asignación a grupos sin usuarios o la creación de encuestas con campos faltantes. Además, sería útil implementar validaciones adicionales para asegurar que las encuestas no se envíen en estados incorrectos o incompletos.
A-5 | Creación de preguntas | Se probará el apartado de crear preguntas junto con las respuestas en caso de ser necesario para las encuestas | Prueba funcional | -Iniciar Sesión -Acceder a apartado de encuestas -Seleccionar agregar pregunta en la encuesta que se desee -Agregar nombre, tipo de pregunta y respuesta si es necesario | -El usuario debe iniciar sesión correctamente. -El apartado de encuestas debe ser accesible y permitir seleccionar una encuesta para modificarla. -El usuario debe poder agregar una nueva pregunta con un nombre, tipo adecuado y respuestas (si aplica), y el sistema debe guardar la nueva pregunta correctamente en la encuesta seleccionada. | -El inicio de sesión se realizó exitosamente. -El apartado de encuestas fue accesible sin inconvenientes y permitió seleccionar una encuesta existente. -La nueva pregunta fue agregada correctamente a la encuesta con su tipo y respuestas, reflejándose en la base de datos y en la interfaz del sistema. | Se recomienda agregar validaciones para asegurar que todos los campos necesarios sean completados (por ejemplo, validar que no se dejen vacíos el nombre de la pregunta o las respuestas si son obligatorias).
A-6 | Responder encuestas | Se probará el responder las encuestas asignadas al usuario correspondiente | Prueba funcional | - Iniciar Sesión -Revisar las encuestas pendientes asignadas al usuario -Responder las preguntas de la encuesta | -El usuario debe iniciar sesión correctamente. -El sistema debe mostrar las encuestas pendientes asignadas al usuario. -El usuario debe poder responder correctamente a las preguntas de la encuesta, con las respuestas guardándose correctamente en la base de datos. | -El inicio de sesión se completó con éxito. -Las encuestas pendientes asignadas al usuario fueron accesibles y visibles. -El usuario pudo responder las preguntas de la encuesta sin problemas, y las respuestas fueron almacenadas correctamente en la base de datos. | Sería útil agregar un límite de tiempo para completar las encuestas, si aplica, y mostrar un mensaje de confirmación una vez que el usuario haya terminado de responder para garantizar que el proceso se haya completado correctamente.
A-7 | Generar dasboards | Se pondrá a prueba la generacion de dashboards por encuesta | Prueba funcional | - Iniciar Sesión - Ir al apartado de dashboards - Seleccionar la encuesta a la cual se le quiere ver las estadisticas | Al ir apartado de dashboards, el sistema permite seleccionar una encuesta, permite ver las estadisticas de cuantos respondieron y las respuestas de cada uno de estos | Al ir apartado de dashboards, el sistema permite seleccionar una encuesta, no muestra correctamente las estadisticas de cuantos respondieron, pero si permite ver las respuestas de cada usuario que respondio la encuesta | Solucionar la logica de como se calcula el porcentaje de encuestas respondidas, ya que actualmente solo muestra cuantos usuarios respondieron la encuesta en su totalidad del total que entraron a responder la encuesta, no del total de usuarios asignados a esta, por lo que la estadistica esta erronea
A-8 | Generar graficos | Se pondra a prueba el generar graficos con las estadisticas de las encuestas | Prueba funcional | - Iniciar Sesión - Ir al apartado de dashboards - Seleccionar la encuesta a la cual se le quiere ver las estadisticas - Seleccionar ver estadisticas | Al seleccionar ver estadisticas, se redirige a una nueva vista con graficos de cada pregunta de la encuesta seleccionada | Al seleccionar ver estadisticas, se redirige a una nueva vista con graficos de cada pregunta de la encuesta seleccionada, teniendo la opcion de ver las estadisticas tanto en grafico de torta como de barra
A-9 | Descargar reportes | Se pondra a prueba el poder descargar los reportes sobre las estadisticas de las encuesta | Prueba funcional | - Iniciar Sesión - Ir al apartado de dashboards - Seleccionar la encuesta a la cual se le quiere ver las estadisticas - Seleccionar ver estadisticas - Seleccionar descargar reportes | Se descarga un reporte correctamente con los graficos con las estadisticas de la encuesta | Al apretar el boton de descargar pdf, se descarga un archivo pdf con las estadisticas de la encuesta | Al descargar el PDF, el nombre del archivo seria ideal que tuviera el nombre de la encuesta y no uno generico